## Diagramme de Gantt
SCHOOL FOR ALL — Planning de développement du site web (Diagramme de Gantt)
Fichier modifiable : changez les dates de début (colonne D) ou la durée en jours (colonne E) — la date de fin et les barres se recalculent automatiquement.
N° | Tâche | Responsable | Date début | Durée (j) | Date fin | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
PHASE 1 — CADRAGE ET SPÉCIFICATIONS
1 | Validation du cahier des charges | Chef de projet / Client | 2026-08-31 | 3 | 2026-09-02
2 | Analyse fonctionnelle détaillée | Chef de projet | 2026-09-03 | 4 | 2026-09-06
3 | Choix architecture technique (stack, hébergement, BDD) | Lead développeur | 2026-09-07 | 3 | 2026-09-09
PHASE 2 — CONCEPTION UI/UX
4 | Validation et adaptation de la maquette fournie | Designer UI/UX | 2026-09-07 | 5 | 2026-09-11
5 | Maquettes des pages complémentaires (dashboard admin) | Designer UI/UX | 2026-09-12 | 5 | 2026-09-16
6 | Charte graphique & préparation des assets | Designer UI/UX | 2026-09-17 | 3 | 2026-09-19
PHASE 3 — CONCEPTION BASE DE DONNÉES & ARCHITECTURE
7 | Modélisation de la base de données (MCD/MLD) | Lead développeur | 2026-09-15 | 4 | 2026-09-18
8 | Architecture technique & environnement de dev | Lead développeur | 2026-09-19 | 3 | 2026-09-21
PHASE 4 — DÉVELOPPEMENT FRONTEND (HTML/CSS/Bootstrap 5/JS)
9 | Intégration Header / Footer / Navigation | Développeur Frontend | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-24
10 | Page Accueil | Développeur Frontend | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-28
11 | Pages Nos Cours / Méthode / Équipe | Développeur Frontend | 2026-09-29 | 5 | 2026-10-03
12 | Pages Résultats / Témoignages / Événements | Développeur Frontend | 2026-10-04 | 4 | 2026-10-07
13 | Page Tarifs & Planning / Contact | Développeur Frontend | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-10
14 | Page Épreuves & Sujets / Orientation | Développeur Frontend | 2026-10-11 | 4 | 2026-10-14
15 | Responsive design & optimisation | Développeur Frontend | 2026-10-15 | 4 | 2026-10-18
PHASE 5 — DÉVELOPPEMENT BACKEND PHP (SITE VITRINE)
16 | Structure MVC & configuration base de données | Développeur Backend | 2026-09-30 | 3 | 2026-10-02
17 | Formulaire d'inscription en ligne + envoi WhatsApp | Développeur Backend | 2026-10-03 | 5 | 2026-10-07
18 | Gestion du contenu dynamique (résultats, témoignages, tarifs, planning) | Développeur Backend | 2026-10-08 | 5 | 2026-10-12
19 | Gestion des événements | Développeur Backend | 2026-10-13 | 3 | 2026-10-15
PHASE 6 — DÉVELOPPEMENT DASHBOARD ADMINISTRATEUR
20 | Authentification & gestion des droits admin | Développeur Backend | 2026-10-10 | 3 | 2026-10-12
21 | Module Newsletter/Blog (post, like, commentaire, partage) | Développeur Full-Stack | 2026-10-13 | 6 | 2026-10-18
22 | Module Épreuves & Corrigés (dépôt/téléchargement) | Développeur Full-Stack | 2026-10-19 | 4 | 2026-10-22
23 | Module import de la liste des élèves (Excel/CSV via JS) | Développeur Full-Stack | 2026-10-23 | 4 | 2026-10-26
24 | Module Témoignages / Résultats / Planning / Tarifs | Développeur Full-Stack | 2026-10-27 | 4 | 2026-10-30
25 | Module gestion des événements | Développeur Full-Stack | 2026-10-31 | 3 | 2026-11-02
PHASE 7 — INTÉGRATION & FONCTIONNALITÉS TRANSVERSALES
26 | Intégration API WhatsApp (envoi automatique fiche d'inscription) | Développeur Backend | 2026-10-25 | 4 | 2026-10-28
27 | Système like / commentaire / partage (blog) | Développeur Full-Stack | 2026-10-29 | 4 | 2026-11-01
28 | Génération PDF de la fiche d'inscription | Développeur Backend | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04
PHASE 8 — TESTS & RECETTE
29 | Tests fonctionnels | Équipe QA | 2026-11-05 | 5 | 2026-11-09
30 | Tests responsive multi-device | Équipe QA | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12
31 | Corrections & ajustements | Équipe technique | 2026-11-13 | 4 | 2026-11-16
32 | Recette client | Client / Chef de projet | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-19
PHASE 9 — DÉPLOIEMENT
33 | Configuration hébergement & nom de domaine | Lead développeur | 2026-11-20 | 2 | 2026-11-21
34 | Mise en production | Lead développeur | 2026-11-22 | 2 | 2026-11-23
35 | Tests post-déploiement | Équipe QA | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25
PHASE 10 — FORMATION & DOCUMENTATION
36 | Formation des administrateurs SCHOOL FOR ALL | Chef de projet | 2026-11-21 | 2 | 2026-11-22
37 | Rédaction de la documentation utilisateur | Chef de projet | 2026-11-23 | 2 | 2026-11-24
PHASE 11 — SUPPORT POST-LANCEMENT
38 | Support et corrections (période de garantie) | Équipe technique | 2026-11-26 | 14 | 2026-12-09

## Légende & Notes
SCHOOL FOR ALL — Notes sur le planning
Comment modifier ce planning :
1. Colonne D (Date début) : changez la date de début d'une tâche.
2. Colonne E (Durée en jours) : changez la durée d'une tâche.
3. La colonne F (Date fin) et les barres colorées se recalculent automatiquement.
4. Pour ajouter une tâche, insérez une ligne et copiez le format d'une ligne existante ;
pensez à étendre la mise en forme conditionnelle à la nouvelle ligne.
Hypothèses de planning :
- Durées exprimées en jours calendaires.
- Certaines phases sont volontairement chevauchées (travail en parallèle des équipes).
- Date de démarrage du projet : 31/08/2026 (à ajuster selon la date de validation du cahier des charges et de signature du contrat).
- Durée totale estimée : environ 101 jours calendaires (~14.4 semaines), hors période de garantie / support.